## extracto_responsables
Empresa | Nombre Proyecto | Fecha Entrega Proyectada | ID | Estado | Especialidad | Proyecto/Estudio
AAA | ADP | 2025-01-23 | 14 | OK | Modificación MP | Expediente Arquitectura para MP
AAA | ADP | 2025-01-31 | 9 | OK | Convenio SERVIU | Tramitar recepción de observaciones.
AAA | ADP | 2025-02-20 | 54 | Pendiente | Arq. y Especialidades | Expediente de Construcción General.
AAA | ADP | 2025-03-10 | 17 | En Proceso | Arquitectura II | Ingreso de Modificación Permiso.
AAA | ADP | 2025-05-09 | 18 | En Proceso | Arquitectura II | Aprobacion Modificación Permiso.
AAA | ADP | 2026-02-05 | 19 | OK | Arquitectura | Expediente Construcción de Arquitectura
AGA | Nasur | 2025-11-03 | 210 | OK | Arquitectura I | Ingreso DOM Digital Permiso Edificación.
AGA | Nasur | 2025-11-03 | 204 | OK | Arquitectura I | Arquitectura - Anteproyecto
AGA | Nasur | 2025-11-03 | 203 | OK | Arquitectura I | Arquitectura - Ingreso Digotal Anteproyecto
AGA | PS | 2025-01-17 | 122 | OK | SERVIU | Recepción de Resolución SERVIU.
AGA | PS | 2025-11-03 | 121 | OK | SERVIU | Entrega de Respuesta a Observaciones
AGA | PS | 2025-11-03 | 120 | OK | SERVIU | Recepción de Observaciones
AGA | PS | 2025-11-03 | 119 | OK | SERVIU | Presentar propuesta a SERVIU
AGA | PS | 2025-11-03 | 118 | OK | Arquitectura III | Arquitectura para Propuesta Serviu
AGA | PS | 2025-11-03 | 116 | OK | Arquitectura III | Area Verde y Equipamiento + Accesibilidad
AGA | PS | 2025-11-03 | 114 | OK | Arquitectura II | Arquitectura para mesa Tecnica Serviu
AGA | PS | 2025-11-03 | 113 | OK | Certificados de Localización | Certificados de Localización
AGA | PS | 2025-11-03 | 105 | OK | Arquitectura I | Planos Arquitectura Timbrados
AGA | PS | 2025-11-03 | 104 | OK | Arquitectura I | Permiso de Edificación
AGA | PS | 2025-11-03 | 102 | OK | Arquitectura I | Arquitectura - Anteproyecto
AGA | PEVR | 2025-03-10 | 362 | En Proceso | Habilitación Final | Proyecto de Habilitación
AGA | PEVR | 2025-03-10 | 361 | En Proceso | Areas Verde | Paisajismo y Riego (N/A)
AGA | PEVR | 2025-03-10 | 360 | En Proceso | Areas Verde | Area Verde y Equipamiento + Accesibilidad
BP Ingenieria | Nasur | 2024-12-19 | 207 | OK | IMIV | Estudio e Ingreso Proyecto IMIV
BP Ingenieria | Nasur | 2025-03-14 | 208 | En Proceso | IMIV | Respuesta Observaciones Proyecto IMIV
BP Ingenieria | Nasur | 2025-03-19 | 209 | En Proceso | IMIV | Aprobación Proyecto IMIV
BP Ingenieria | ADP | 2025-01-15 | 11 | OK | IMIV II | Actualización Estudio y Proyecto IMIV
BP Ingenieria | ADP | 2025-01-16 | 15 | OK | IMIV II | Certificado de Ingreso IMIV actualizado
BP Ingenieria | ADP | 2025-04-15 | 13 | En Proceso | IMIV II | Aprobación Proyecto IMIV
BP Ingenieria | PS | 2024-08-27 | 106 | OK | IMIV | Estudio e Ingreso de Proyecto IMIV
BP Ingenieria | PS | 2024-09-03 | 107 | OK | IMIV | Certificado de Ingreso IMIV
BP Ingenieria | PS | 2025-04-01 | 108 | En Proceso | IMIV | Aprobación Proyecto IMIV
BP Ingenieria | PEVR | 2024-11-05 | 333 | OK | Habilitación | Estudio e Ingreso Proy. IMIV
BP Ingenieria | PEVR | 2025-03-03 | 334 | OK | Habilitación | Respuestas Observaciones Proy. IMIV
BP Ingenieria | PEVR | 2025-04-02 | 333 | En Proceso | Habilitación | Aprobación Proyecto IMIV
CAPURRO | ADP | 2024-12-31 | 53 | OK | Area Verde | Paisajismo y Riego
CAPURRO | ADP | 2024-12-31 | 52 | OK | Area Verde | Area Verde y Equipamiento + Accesibilidad
CASTELAR | PEVR | 2024-12-10 | 353 | OK | Eléctricidad Chilquinta | Pago Ingenieria para Visación de Proyecto Electrico Publico (CHILQUINTA)
CPM | ADP | 2025-01-15 | 44 | OK | Eléctricidad Urba | Proy. Iluminación Estac. Techados.
CPM | ADP | 2025-01-15 | 43 | OK | Eléctricidad Edificio | Proy. Canalización para Ilum. Solar Edif.
CPM | ADP | 2025-01-15 | 42 | OK | Eléctricidad Urba | Proy. Eléctrico de Punto Limpio.
CPM | ADP | 2025-01-15 | 40 | OK | Eléctricidad Urba | Proy. Eléctrico de Porteria.
CPM | ADP | 2025-01-15 | 39 | OK | Eléctricidad Urba | Proy. Eléctrico Local Comercial.
CPM | ADP | 2025-02-17 | 46 | OK | Telecomunicaciones | Proy. en Edificio.
CPM | ADP | 2025-02-17 | 45 | OK | Telecomunicaciones | Proy. Banco Ductos.
CPM | ADP | 2025-02-17 | 38 | OK | Eléctricidad Edificio | Proy. Domiciliario Enchufes e Iluminacion
CPM | ADP | 2025-02-19 | 41 | OK | Eléctricidad Urba | Proy. Eléctrico de Sala Bomba.
CPM | PS | 2025-11-03 | 115 | OK | Iluminación | Estudio Luminotécnico del Exterior (DIALUX)
CPM | PEVR | 2025-03-04 | 348 | en Revision | Eléctricidad Urba | Proyecto Eléctrico de recintos exteriores (Sede, Sala Bomba)
CPM | PEVR | 2025-03-04 | 347 | en Revision | Eléctricidad Edificio | Proyecto Domiciliario Eléctrico
CRC | ADP | 2025-01-14 | 8 | OK | Convenio SERVIU | Subir Información a Plataforma PAS
CRC | ADP | 2025-03-10 | 10 | En Proceso | Convenio SERVIU | Actualización Convenio SERVIU - Rel. 1163
EMIN | PEVR | 2025-01-24 | 326 | nulo | Contencion TEM | Proyecto Contención de Terreno EMIN
EMIN | PEVR | 2025-01-27 | 325 | nulo | CONTENCION | Presupuesto Ingenieria EMIN
EMIN | PEVR | 2025-02-04 | 327 | nulo | Contencion TEM | Presupuesto Provisión de materiales y Asesoria EMIN
FERRARA | PEVR | 2025-03-28 | 324 | en Revision confirmar 14/03 | Contencion Soil Nailing | Presupuesto de construcción SOIL NAILING
FERRARA | PEVR | 2025-03-28 | 323 | en Revision confirmar 14/03 | Contencion Soil Nailing | Proyecto Contención de Terreno SOIL NAILING
FERRARA | PEVR | 2025-11-03 | 322 | OK | Contencion Soil Nailing | Presupuesto Ingenieria SOIL NAILING
GASCO | ADP | 2025-03-07 | 36 | en Revision | Inst. Domiciliarias | Propuesta Comercial (GASCO - Gas Licuado)
GASSI LTDA. | PEVR | 2025-01-24 | 343 | OK | Gas | Instalación de Gas
H. Morbiducci | ADP | 2025-02-11 | 20 | OK | Topografia | Plano de Trazado
IMOSOLAR | PEVR | 2025-03-10 | 359 | Pendiente | Alumbrado | Proyecto Solar Alumbrado Areas Verdes (aprobacion Municipalidad)
IMOSOLAR | PEVR | 2025-03-10 | 358 | Pendiente | Alumbrado | Proyecto Solar Alumbrado Estacionamientos
IMOSOLAR | PEVR | 2025-03-10 | 357 | Pendiente | Alumbrado | Proyecto Solar Alumbrado Fachada
IMOSOLAR | PEVR | 2025-03-10 | 356 | Pendiente | Alumbrado | Proyecto Solar Alumbrado Area Comun
IMOSOLAR | PEVR | 2025-03-10 | 346 | En Proceso | Alumbrado | Informe para acogerse al Subsidio de Energia Solar.
IMOSOLAR | PEVR | 2025-03-10 | 345 | En Proceso | SOLAR | Presupuesto de Iluminacion Solar.
IMOSOLAR | PEVR | 2025-11-03 | 344 | OK | SOLAR | Estudio de Iluminacion Solar.
INDECH | ADP | 2025-02-27 | 47 | OK | Eléctricidad Chilquinta | Desarrollo Proyecto Electrico Publico (CHILQUINTA)
INDECH | ADP | 2025-02-28 | 48 | OK | Eléctricidad Chilquinta | Ingreso Proyecto Electrico Publico (CHILQUINTA) para Visación.
INDECH | ADP | 2025-03-07 | 50 | Pendiente | Eléctricidad Chilquinta | Pago en Chilquinta para la Visación.
INDECH | ADP | 2025-03-10 | 49 | OK | Eléctricidad Chilquinta | Presupuesto Costo de Estudio (CHILQUINTA)
INDECH | ADP | 2025-04-01 | 51 | En Proceso | Eléctricidad Chilquinta | Visación Proyecto Electrico Publico (CHILQUINTA) para Visación.
INDECH | PEVR | 2024-11-19 | 350 | OK | Eléctricidad Chilquinta | Ingreso Proyecto Eléctrico Exterior del Condominio
INDECH | PEVR | 2024-11-26 | 352 | OK | Eléctricidad Chilquinta | Presupuesto de Visación de Proyecto Electrico Publico (CHILQUINTA)
INDECH | PEVR | 2025-01-28 | 351 | OK | Eléctricidad Chilquinta | Proyecto Informativo Iluminación Exterior y Presupuesto para 1° Ingreso DOM
INDECH | PEVR | 2025-02-28 | 355 | OK | Eléctricidad Chilquinta | Presupuesto de Inspección de Proyecto Electrico Publico (CHILQUINTA)
INDECH | PEVR | 2025-03-10 | 354 | En Proceso | Eléctricidad Chilquinta | Obtener el Proyecto Eléctrico Exterior VISADO del Condominio
Jonas | ADP | 2025-11-03 | 3 | OK | Ventilación | Proyecto Domiciliario ventilación Pasiva y Extracción
Juan León | Nasur | 2025-02-14 | 205 | Revisar | Sanitaria I | Factibilidad Sanitaria de los Lotes
Juan León | ADP | 2025-02-10 | 27 | Pendiente | ALL Publico | Solución de Aguas Lluvias Publica
Juan León | ADP | 2025-02-25 | 31 | Pendiente | Agua Potable | Proyecto de Red de Agua Potable - Exterior
Juan León | ADP | 2025-02-25 | 30 | Pendiente | Alcantarillado | Proyecto de Red de Alcantarillado - Exterior
Juan León | ADP | 2025-03-07 | 34 | Actualizar con Observ. | Proyecto Basura | Proyecto Sala de Basura Domiciliario y Exterior
Juan León | ADP | 2025-03-07 | 33 | Actualizar con Observ. | Agua Potable | Proyecto de Red de Agua Potable - Interior
Juan León | ADP | 2025-03-07 | 32 | Actualizar con Observ. | Alcantarillado | Proyecto de Red de Alcantarillado - Interior
Juan León | ADP | 2025-03-07 | 29 | Actualizar con Observ. | ALL Interior | Solución de Aguas Lluvias (privada)
Juan León | ADP | 2025-03-07 | 28 | Actualizar con Observ. | Pav. Interior | Proyecto de Pavimentación Interior Condominio. (vereda, estac.)
Juan León | ADP | 2025-03-10 | 26 | Actualizar con Observ. | Pav. Publico | Proyecto Pavimentación Publico y Acceso
Juan León | PEVR | 2025-02-14 | 340 | OK | Sanitario Publico | Proyecto de Estanque Agua
Juan León | PEVR | 2025-03-05 | 336 | en Revision | ALL. Publico | Solución de Aguas Lluvias Publica
Juan León | PEVR | 2025-03-10 | 342 | Actualizar con Observ. | Basura | Proyecto Sala de Basura Domiciliario y Exterior
Juan León | PEVR | 2025-03-10 | 341 | Actualizar | Sanitario Interior | Proyecto Domiciliario Sanitario
Juan León | PEVR | 2025-03-10 | 339 | Actualizar | Sanitario Publico | Proyecto de Red de Alcantarillado y Agua Potable
Juan León | PEVR | 2025-03-10 | 338 | Actualizar | ALL. Interior | Solución de Aguas Lluvias (privada)
Juan León | PEVR | 2025-03-10 | 337 | Actualizar | Pav. Interior | Proyecto de Pavimentación Interior Condominio. (vereda, estac.)
Juan León | PEVR | 2025-03-10 | 335 | Actualizar | Pav. Publico | Proyecto Pavimentación Publico y Acceso
Kuadrante | Nasur | 2025-11-03 | 202 | OK | Mecanica de suelo | Estudio de Mecánica de Suelos con Calicatas
Kuadrante | PS | 2025-11-03 | 101 | OK | Mecanica de suelo | Estudio de Mecánica de Suelos con Sondaje
Kuadrante | PEVR | 2025-11-03 | 310 | OK | Mecanica de suelo | Estudio de Mecánica de Suelos con Sondaje
Laboratorio Viña del Mar | PEVR | 2025-11-03 | 311 | OK | Mecanica de suelo | Ensayo de corte para 3 Calicatas adicionales (6 metros)
R. Soto | ADP | 2025-03-07 | 24 | Atrasado | Calculo | Cálculo Estructural de Local Comercial y Porteria
R. Soto | ADP | 2025-03-07 | 23 | Atrasado | Calculo | Cálculo Estructural de Estanque AP
R. Soto | ADP | 2025-03-07 | 22 | Actualizar con Observ. | Calculo | Cálculo Estructural de Edificios y Techumbre
R. Soto | ADP | 2025-03-14 | 25 | En Proceso | Calculo | Cálculo Estructural de Muros y Barandas
R. Soto | PEVR | 2025-03-06 | 319 | Atrasado | Calculo | Cálculo Estructural de Estanque AP
R. Soto | PEVR | 2025-03-06 | 316 | Atrasado | Calculo | Cálculo Detalle Coronamiento liviano perimetral en cubierta de edificios
R. Soto | PEVR | 2025-03-06 | 315 | Atrasado | Calculo | Cálculo Detalle Tabiques 10 cm Hormigon.
R. Soto | PEVR | 2025-03-10 | 320 | en Revision | Calculo | Cálculo Estructural de Puentes
R. Soto | PEVR | 2025-03-10 | 317 | Actualizar con Observ. | Calculo | Cálculo Estructural de Sede Social.
R. Soto | PEVR | 2025-03-10 | 314 | Actualizar con Observ. | Calculo | Cálculo Estructural de Edificio MR
R. Soto | PEVR | 2025-03-10 | 313 | Actualizar con Observ. | Calculo | Cálculo Estructural de Edificios
R. Soto | PEVR | 2025-03-14 | 321 | Actualizar segun ajustes Arq. | Calculo | Cálculo Estructural de Muros y Barandas
Roberto Mancilla | PS | 2025-11-03 | 123 | OK | Eficiencia Energetica | Estudio de Sustentabilidad (Térmico y condensación)
Roberto Mancilla | PS | 2025-11-03 | 109 | OK | Eficiencia Energetica | Estudio de Sustentabilidad (Térmico y condensación)
Roberto Soto | Nasur | 2025-11-03 | 206 | OK | Calculo I | Cálculo Instrumental para permiso DOM
Roberto Soto | ADP | 2025-01-21 | 16 | OK | Calculo | Proyecto Calculo para MP y Ficha firmada.
Roberto Soto | PS | 2025-11-03 | 103 | OK | Calculo I | Cálculo Instrumental para permiso DOM
GHE | ADP | 2024-12-27 | 7 | OK | Convenio SERVIU | Firma Convenio SERVIU
Hugo Riveros | ADP | 2025-02-11 | 21 | OK | Topografia | Cub. Movimiento de tierras
SustentaRoad | PS | 2025-01-27 | 110 | OK | Ambiental | Estudio y Pertinencia Ambiental
SustentaRoad | PS | 2025-11-03 | 124 | OK | Ambiental | Estudio y Pertinencia Ambiental
Adrian Salvo | PEVR | 2025-03-10 | 363 | En Proceso | Presupuesto | Presupuesto para mesa técnica
TIERRA REFORZADA | PEVR | 2025-01-29 | 329 | nulo | Contencion TEM | Presupuesto Provisión de materiales y Asesoria EMIN
TIERRA REFORZADA | PEVR | 2025-01-29 | 328 | nulo | Contencion TEM | Proyecto Contención de Terreno Tierra Reforzada
Hugo E. Riveros Matus | PEVR | 2025-11-03 | 300 | OK | Habilitación | Topografia Arquitectura
TIERRA REFORZADA | PEVR | 2025-02-19 | 330 | nulo | Contencion TEM | Diseño Nuevo Muro de Contencion
TIERRA REFORZADA | PEVR | 2025-03-05 | 331 | nulo | Contencion TEM | Proyecto Nuevo Muro de Contencion
TIERRA REFORZADA | PEVR | 2025-03-12 | 332 | nulo | Contencion TEM | Presupuesto Nuevo Muro de Contencion
HERIBERTO ARAOS | PEVR | 2025-03-25 | 332-1 | En Proceso | Contencion TEM | Diseño Nuevo Muro de Contencion
CRC - CATALINA M. | PEVR | 2025-04-01 | 332-2 | En Proceso | Contencion TEM | Presupuesto Nuevo Muro de Contencion